## 2021
Филиал ООО "Газпром газораспределение Томск" в Новосибирской области
Верх-Ирменский участок
ПЛАН-ГРАФИК
проведения технического обслуживания внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования на 2021г.
№ п/п | Наименование населенного пункта | Местонахождение объекта
1.Внутридомовое (внутрицеховое) газовое оборудование
ИЮНЬ
1 |  | Лучистая (Пичугово море тер. ТСН) ул д. 15
ЯНВАРЬ
2 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр д. 105(кв. 2); д. 125/1; д. 139; д. 140(кв. 1, 2); д. 154; д. 156; д. 178; д. 178/1; д. 28; д. 35(кв. 1, 2); д. 37; д. 46(кв. 2); д. 62(кв. 1); д. 63/1; д. 66(кв. 3, 4); д. 69(кв. 1, 2); д. 84; д. 89(кв. 2); Коммунистическая ул д. 7; Партизанская ул д. 13; д. 4; д. 5; Советская ул д. 16; д. 18; д. 38; д. 43; д. 75; д. 8/1; Чекина ул д. 1; д. 1/1
ФЕВРАЛЬ
3 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр д. 145; д. 33; д. 44(кв. 1); д. 45(кв. 1, 2); д. 46(кв. 1); д. 54/2; д. 55(кв. 1, 2); д. 56(кв. 2); д. 66(кв. 1); д. 75(кв. 1, 2); Коммунистическая ул д. 12; Крестьянская ул д. 25; д. 27; д. 32; Партизанская ул д. 24; Советская ул д. 55; д. 64; Тельмана ул д. 20
МАРТ
4 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр д. 159(кв. 2); д. 56(кв. 1); д. 66(кв. 2); д. 80(кв. 1); д. 83/1; д. 86(кв. 1); д. 90(кв. 2); Крестьянская ул д. 18; д. 19; Советская ул д. 83; Тельмана ул д. 1
АПРЕЛЬ
5 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр д. 52(кв. 3); Партизанская ул д. 17
МАЙ
6 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр д. 107; д. 150; д. 47; д. 59(кв. 1, 2, 3, 4); д. 63(кв. 1, 2); д. 93(кв. 1, 2); д. 98(кв. 1, 2); Советская ул д. 68/1; д. 68/2
ИЮНЬ
7 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр д. 118(кв. 5); д. 78(кв. 1); д. 80(кв. 2); д. 90(кв. 1); Коммунистическая ул д. 21; Советская ул д. 31; д. 33; д. 4; д. 46; Тельмана ул д. 21; д. 23; д. 3
ИЮЛЬ
8 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр д. 115(кв. 1); д. 144(кв. 2); д. 41(кв. 1); д. 44(кв. 2); д. 54(кв. 4); д. 63а; д. 86(кв. 2); Коммунистическая ул д. 1/1; Партизанская ул д. 47; Советская ул д. 87
АВГУСТ
9 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр д. 100(кв. 1); д. 101; д. 115(кв. 2); д. 121/1; д. 125(кв. 2); д. 142(кв. 1, 2); д. 146(кв. 2); д. 168; д. 30; д. 34; д. 36(кв. 2); д. 43(кв. 2); д. 49(кв. 4); д. 50(кв. 1, 2, 3, 4); д. 51(кв. 4); д. 52(кв. 1); д. 64(кв. 1); д. 65(кв. 3); д. 70(кв. 1); д. 71(кв. 1, 2); д. 72(кв. 1, 2); д. 87(кв. 2); д. 94(кв. 1); д. 99(кв. 2); Партизанская ул д. 33; Советская ул д. 77; д. 9(кв. 1); Чекина ул д. 22; д. 28; д. 30/1; д. 5
СЕНТЯБРЬ
10 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр д. 103/1(кв. 1, 2); д. 104; д. 105(кв. 1); д. 123(кв. 2); д. 125(кв. 1); д. 167; д. 39(кв. 2); д. 40(кв. 2); д. 42(кв. 1); д. 49(кв. 2); д. 53(кв. 1, 2, 3); д. 60(кв. 1); д. 61(кв. 2, 3); д. 62(кв. 3, 4); д. 64(кв. 2); д. 70(кв. 2); д. 73; д. 78(кв. 2); д. 81(кв. 1, 2); д. 82(кв. 1); д. 87а(кв. 2); д. 88; д. 94(кв. 2); Коммунистическая ул д. 17; Крестьянская ул д. 2; д. 5; д. 6; Советская ул д. 19; д. 71; Тельмана ул д. 21/1; д. 8/1; Чекина ул д. 15
ОКТЯБРЬ
11 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр д. 106; д. 112(кв. 2); д. 113(кв. 1, 2); д. 118(кв. 6); д. 144(кв. 1); д. 146(кв. 1); д. 161; д. 162; д. 26; д. 27; д. 40(кв. 1); д. 54(кв. 2, 3); д. 57(кв. 2); д. 58(кв. 1, 2); д. 67(кв. 1, 2); д. 68(кв. 1, 2); д. 76(кв. 1); д. 77; д. 82(кв. 2); д. 91(кв. 1, 2); Советская ул д. 57; д. 73; д. 89/1; Тельмана ул д. 18/1; Чекина ул д. 31; д. 38/1; д. 39; д. 40; д. 48
НОЯБРЬ
12 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр д. 100(кв. 2); д. 102(кв. 2); д. 103(кв. 2); д. 103/1(кв. 5, 6); д. 108; д. 110; д. 111(кв. 1); д. 121(кв. 2); д. 148; д. 157(кв. 2); д. 41(кв. 2); д. 52(кв. 4); д. 65(кв. 2); д. 79; д. 85(кв. 1); д. 87(кв. 1); д. 96; д. 99(кв. 1); Советская ул д. 10; д. 13; д. 20; д. 5(кв. 1); д. 5а; Тельмана ул д. 6; д. 6а; д. 8; Чекина ул д. 38; д. 8
ДЕКАБРЬ
13 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр д. 118(кв. 1, 2, 3, 4); д. 121(кв. 1); д. 123(кв. 1); д. 147; д. 157(кв. 1); д. 161/1; д. 167/1; д. 54(кв. 1); д. 74; д. 76(кв. 2); д. 85(кв. 2); д. 95(кв. 1, 2); Коммунистическая ул д. 1; д. 14; д. 25/1; Крестьянская ул д. 21; Советская ул д. 2; д. 30; д. 58/1; д. 6; д. 60/1; д. 62; д. 85; Тельмана ул д. 11; Чекина ул д. 22/1; д. 27; д. 3; д. 50; д. 5а; д. 7
ЯНВАРЬ
14 | Красный Яр с | Ивлева ул д. 10; д. 24; д. 39(кв. 1); д. 40(кв. 2); д. 45; Кирова ул д. 1; Красикова ул д. 12(кв. 2); Мира ул д. 28; д. 30; д. 5; Щорса ул д. 35(кв. 1); д. 46; д. 60(кв. 1, 2); д. 65
ФЕВРАЛЬ
15 | Красный Яр с | Красикова ул д. 10(кв. 1); д. 11(кв. 2); д. 13; д. 15; д. 16; д. 17; д. 9(кв. 1); Ленина ул д. 21; д. 23; д. 49; Мира ул д. 31; д. 36; д. 41; д. 43; д. 45; д. 47; Щорса ул д. 39(кв. 1); д. 61
МАРТ
16 | Красный Яр с | Кирова ул д. 48; Красикова ул д. 11(кв. 1); д. 5(кв. 1); Ленина ул д. 13(кв. 1); д. 56; Мира ул д. 8; Щорса ул д. 30; д. 42
АПРЕЛЬ
17 | Красный Яр с | Ленина ул д. 5; Мира ул д. 59; Щорса ул д. 36
ИЮЛЬ
18 | Красный Яр с | Красикова ул д. 20; д. 3(кв. 2); Ленина ул д. 2а; Мира ул д. 12; Щорса ул д. 4(кв. 2); д. 41(кв. 2)
АВГУСТ
19 | Красный Яр с | Красикова ул д. 1(кв. 1); Мира ул д. 11; Щорса ул д. 78
СЕНТЯБРЬ
20 | Красный Яр с | Кирова ул д. 47; Красикова ул д. 1(кв. 2); д. 14; д. 6(кв. 2); Ленина ул д. 17; Новая ул д. 5(кв. 2); д. 7(кв. 2); Советская ул д. 41(кв. 2); Щорса ул д. 24
ОКТЯБРЬ
21 | Красный Яр с | Кирова ул д. 38; Ленина ул д. 35(кв. 3); Мичурина ул д. 10; д. 12(кв. 2); Сибирская ул д. 1(кв. 1); д. 11; д. 12; д. 20; д. 30; д. 46; д. 5(кв. 1); д. 70; Советская ул д. 4(кв. 1, 2); д. 47(кв. 2); д. 5(кв. 1); д. 7(кв. 2); Чапаева ул д. 8; Щорса ул д. 18; д. 28; д. 51
НОЯБРЬ
22 | Красный Яр с | Кирова ул д. 51а; д. 67; Красикова ул д. 1/1; д. 19; д. 9(кв. 2); Ленина ул д. 40; Щорса ул д. 16; д. 34; д. 70; д. 72
ДЕКАБРЬ
23 | Красный Яр с | Кирова ул д. 39/1; д. 53; Ленина ул д. 12; Мира ул д. 19; д. 65; Новая ул д. 4а; Сибирская ул д. 74; Щорса ул д. 11; д. 59; д. 63
ЯНВАРЬ
24 | Новопичугово с | Кирова ул д. 40; д. 41(кв. 1, 2); д. 44; д. 50; Ленина ул д. 53; Советская ул д. 10; д. 11; Трактовая ул д. 27(кв. 2); д. 7; Школьная ул д. 37(кв. 1, 2); д. 44(кв. 1); д. 47; д. 48(кв. 2)
ФЕВРАЛЬ
25 | Новопичугово с | Кирова ул д. 14; д. 18; д. 46; Ленина ул д. 13; д. 16; Школьная ул д. 66
МАРТ
26 | Новопичугово с | Кирова ул д. 15; д. 26; д. 29; д. 32; Ленина ул д. 30; д. 60; д. 8(кв. 2); Новая ул д. 1(кв. 3); Трактовая ул д. 18; д. 2; д. 27(кв. 1); д. 29; д. 3; Школьная ул д. 45; д. 52; д. 53; д. 60(кв. 1); д. 70
АПРЕЛЬ
27 | Новопичугово с | Кирова ул д. 33/1; Ленина ул д. 15; д. 29; д. 37; Новая ул д. 10; Школьная ул д. 27; д. 31; д. 58(кв. 1)
МАЙ
28 | Новопичугово с | Новая ул д. 1(кв. 2); д. 7(кв. 2); Школьная ул д. 39(кв. 2); д. 41(кв. 1); д. 8
ИЮЛЬ
29 | Новопичугово с | Кирова ул д. 16
АВГУСТ
30 | Новопичугово с | Кирова ул д. 33(кв. 1); Ленина ул д. 33(кв. 1); д. 43(кв. 1); д. 46(кв. 4); Трактовая ул д. 14; д. 16; д. 52
СЕНТЯБРЬ
31 | Новопичугово с | Кирова ул д. 17(кв. 1); д. 28; д. 60; Ленина ул д. 39; д. 6; д. 8/1; Новая ул д. 19; д. 4; д. 7(кв. 1); Трактовая ул д. 10; д. 22; Школьная ул д. 36; д. 41(кв. 2); д. 54; д. 62
ОКТЯБРЬ
32 | Новопичугово с | Кирова ул д. 17(кв. 2); д. 37; Ленина ул д. 28; д. 33(кв. 2); д. 43(кв. 2); д. 46(кв. 3); д. 5; д. 9; Советская ул д. 22(кв. 1, 2); Школьная ул д. 33(кв. 1, 2); д. 48(кв. 1); д. 49; д. 56; д. 60(кв. 2); д. 64
НОЯБРЬ
33 | Новопичугово с | Кирова ул д. 24; д. 38а; Ленина ул д. 48(кв. 2, 3, 4); Новая ул д. 1(кв. 4); Трактовая ул д. 37; д. 39; д. 40; Школьная ул д. 25(кв. 2); д. 46(кв. 2); д. 55; д. 68
ДЕКАБРЬ
34 | Новопичугово с | Кирова ул д. 23(кв. 1); д. 34; д. 42; Конечный пер д. 1; Ленина ул д. 12; д. 32; д. 8(кв. 1); Новая ул д. 1(кв. 1); Трактовая ул д. 11; д. 34; д. 8; Школьная ул д. 18; д. 22(кв. 2); д. 43(кв. 1)

## апрель 2021
Филиал ООО "Газпром газораспределение Томск" в Новосибирской области
Верх-Ирменский участок
План-график обслуживания ВДГО/ВКГО на апрель 2021г.
№ п/п | Населенный пункт | Улица | Номер дома | Номер квартиры | Дата начала проведения работ | Время начала и окончания работ | Контактный телефон ответственной службы ВДГО (стационар)
1 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 52 | 3 | 01.04.2021 | с 9:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
2 | Верх-Ирмень с | Партизанская ул | 17 |  | 06.04.2021 | с 9:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
3 | Красный Яр с | Ленина ул | 5 |  | 10.04.2021 | с 9:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
4 | Красный Яр с | Мира ул | 59 |  | 10.04.2021 | с 9:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
5 | Красный Яр с | Щорса ул | 36 |  | 10.04.2021 | с 9:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
6 | Новопичугово с | Кирова ул | 33/1 |  | 05.04.2021 | с 9:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
7 | Новопичугово с | Ленина ул | 15 |  | 07.04.2021 | с 9:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
8 | Новопичугово с | Ленина ул | 29 |  | 05.04.2021 | с 9:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
9 | Новопичугово с | Ленина ул | 37 |  | 11.04.2021 | с 9:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
10 | Новопичугово с | Новая ул | 10 |  | 11.04.2021 | с 9:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
11 | Новопичугово с | Школьная ул | 27 |  | 14.04.2021 | с 9:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
12 | Новопичугово с | Школьная ул | 31 |  | 17.04.2021 | с 9:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
13 | Новопичугово с | Школьная ул | 58 | 1 | 24.04.2021 | с 9:00 до 18:00 | (383 59) 20-852

## май 2021
Филиал ООО "Газпром газораспределение Томск" в Новосибирской области
Верх-Ирменский участок
План-график обслуживания ВДГО/ВКГО на май 2021г.
№ п/п | Населенный пункт | Улица | Номер дома | Номер квартиры | Дата начала проведения работ | Время начала и окончания работ | Контактный телефон ответственной службы ВДГО (стационар)
1 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 107 |  | 05.05.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
2 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 150 |  | 13.05.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
3 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 47 |  | 11.05.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
4 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 59 | 1 | 17.05.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
5 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 59 | 2 | 19.05.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
6 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 59 | 4 | 21.05.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
7 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 59 | 3 | 24.05.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
8 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 63 | 1 | 07.05.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
9 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 63 | 2 | 25.05.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
10 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 93 | 2 | 06.05.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
11 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 93 | 1 | 26.05.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
12 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 98 | 2 | 13.05.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
13 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 98 | 1 | 27.05.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
14 | Верх-Ирмень с | Советская ул | 68/1 |  | 28.05.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
15 | Верх-Ирмень с | Советская ул | 68/2 |  | 14.05.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
16 | Новопичугово с | Новая ул | 1 | 2 | 20.05.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
17 | Новопичугово с | Новая ул | 7 | 2 | 18.05.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
18 | Новопичугово с | Школьная ул | 39 | 2 | 12.05.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
19 | Новопичугово с | Школьная ул | 41 | 1 | 04.05.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852

## июнь 2021
Филиал ООО "Газпром газораспределение Томск" в Новосибирской области
Верх-Ирменский участок
ПЛАН-ГРАФИК
План-график обслуживания ВДГО/ВКГО на июнь 2021г.
№ п/п | Населенный пункт | Улица | Номер дома | Номер квартиры | Дата начала проведения работ | Время начала и окончания работ | Контактный телефон ответственной службы ВДГО (стационар)
1 |  | Лучистая (Пичугово море тер. ТСН) ул | 15 |  | 09.06.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
2 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 118 | 5 | 07.06.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
3 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 78 | 1 | 15.06.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
4 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 80 | 2 | 22.06.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
5 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 90 | 1 | 17.06.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
6 | Верх-Ирмень с | Коммунистическая ул | 21 |  | 04.06.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
7 | Верх-Ирмень с | Советская ул | 31 |  | 24.06.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
8 | Верх-Ирмень с | Советская ул | 33 |  | 23.06.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
9 | Верх-Ирмень с | Советская ул | 4 |  | 25.06.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
10 | Верх-Ирмень с | Советская ул | 46 |  | 16.06.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
11 | Верх-Ирмень с | Тельмана ул | 21 |  | 28.06.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
12 | Верх-Ирмень с | Тельмана ул | 23 |  | 18.06.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
13 | Верх-Ирмень с | Тельмана ул | 3 |  | 01.06.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852

## июль 2021
Филиал ООО "Газпром газораспределение Томск" в Новосибирской области
Верх-Ирменский участок
ПЛАН-ГРАФИК
План-график обслуживания ВДГО/ВКГО на июль 2021г.
№ п/п | Населенный пункт | Улица | Номер дома | Номер квартиры | Дата начала проведения работ | Время начала и окончания работ | Контактный телефон ответственной службы ВДГО (стационар)
1 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 115 | 1 | 08.07.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
2 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 144 | 2 | 16.07.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
3 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 41 | 1 | 21.07.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
4 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 44 | 2 | 23.07.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
5 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 54 | 4 | 26.07.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
6 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 63а |  | 09.07.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
7 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 86 | 2 | 22.07.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
8 | Верх-Ирмень с | Коммунистическая ул | 1/1 |  | 20.07.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
9 | Верх-Ирмень с | Партизанская ул | 47 |  | 19.07.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
10 | Верх-Ирмень с | Советская ул | 87 |  | 05.07.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
11 | Красный Яр с | Красикова ул | 20 |  | 15.07.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
12 | Красный Яр с | Красикова ул | 3 | 2 | 06.07.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
13 | Красный Яр с | Мира ул | 12 |  | 14.07.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
14 | Красный Яр с | Щорса ул | 4 | 2 | 02.07.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
15 | Красный Яр с | Щорса ул | 41 | 2 | 12.07.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
16 | Новопичугово с | Кирова ул | 16 |  | 07.07.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852

## август 2021
Филиал ООО "Газпром газораспределение Томск" в Новосибирской области
Верх-Ирменский участок
ПЛАН-ГРАФИК
План-график обслуживания ВДГО/ВКГО на август 2021г.
№ п/п | Населенный пункт | Улица | Номер дома | Номер квартиры | Дата начала проведения работ | Время начала и окончания работ | Контактный телефон ответственной службы ВДГО (стационар)
1 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 100 | 1 | 06.08.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
2 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 101 |  | 06.08.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
3 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 115 | 2 | 13.08.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
4 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 121/1 |  | 20.08.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
5 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 125 | 2 | 20.08.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
6 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 142 | 1 | 23.08.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
7 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 142 | 2 | 23.08.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
8 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 146 | 2 | 09.08.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
9 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 168 |  | 09.08.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
10 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 34 |  | 10.08.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
11 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 36 | 2 | 10.08.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
12 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 49 | 4 | 11.08.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
13 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 50 | 4 | 12.08.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
14 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 50 | 1 | 24.08.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
15 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 50 | 2 | 24.08.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
16 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 50 | 3 | 25.08.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
17 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 51 | 4 | 12.08.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
18 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 52 | 1 | 26.08.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
19 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 64 | 1 | 03.08.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
20 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 65 | 3 | 03.08.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
21 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 70 | 1 | 19.08.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
22 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 71 | 1 | 19.08.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
23 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 71 | 2 | 27.08.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
24 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 72 | 1 | 18.08.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
25 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 72 | 2 | 18.08.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
26 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 87 | 2 | 27.08.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
27 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 94 | 1 | 04.08.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
28 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 99 | 2 | 04.08.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
29 | Верх-Ирмень с | Партизанская ул | 33 |  | 17.08.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
30 | Верх-Ирмень с | Советская ул | 77 |  | 17.08.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
31 | Верх-Ирмень с | Советская ул | 9 | 1 | 17.08.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
32 | Верх-Ирмень с | Чекина ул | 22 |  | 16.08.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
33 | Верх-Ирмень с | Чекина ул | 30/1 |  | 05.08.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
34 | Верх-Ирмень с | Чекина ул | 5 |  | 05.08.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
35 | Красный Яр с | Красикова ул | 1 | 1 | 30.08.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
36 | Красный Яр с | Мира ул | 11 |  | 30.08.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
37 | Красный Яр с | Щорса ул | 78 |  | 30.08.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
38 | Новопичугово с | Кирова ул | 33 | 1 | 14.08.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
39 | Новопичугово с | Ленина ул | 33 | 1 | 14.08.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
40 | Новопичугово с | Ленина ул | 43 | 1 | 14.08.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
41 | Новопичугово с | Ленина ул | 46 | 4 | 02.08.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
42 | Новопичугово с | Трактовая ул | 14 |  | 02.08.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
43 | Новопичугово с | Трактовая ул | 52 |  | 07.08.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852

## сентябрь 2021
Филиал ООО "Газпром газораспределение Томск" в Новосибирской области
Верх-Ирменский участок
ПЛАН-ГРАФИК
План-график обслуживания ВДГО/ВКГО на сентябрь 2021г.
№ п/п | Населенный пункт | Улица | Номер дома | Номер квартиры | Дата начала проведения работ | Время начала и окончания работ | Контактный телефон ответственной службы ВДГО (стационар)
1 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 103/1 | 1 | 15.09.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
2 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 103/1 | 2 | 15.09.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
3 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 104 |  | 22.09.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
4 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 105 | 1 | 22.09.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
5 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 123 | 2 | 22.09.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
6 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 125 | 1 | 23.09.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
7 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 167 |  | 23.09.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
8 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 39 | 2 | 16.09.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
9 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 40 | 2 | 16.09.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
10 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 42 | 1 | 24.09.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
11 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 49 | 2 | 24.09.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
12 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 53 | 2 | 04.09.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
13 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 53 | 3 | 04.09.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
14 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 53 | 1 | 24.09.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
15 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 60 | 1 | 05.09.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
16 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 61 | 2 | 05.09.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
17 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 61 | 3 | 05.09.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
18 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 62 | 3 | 07.09.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
19 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 62 | 4 | 07.09.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
20 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 64 | 2 | 25.09.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
21 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 70 | 2 | 25.09.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
22 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 73 |  | 25.09.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
23 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 78 | 2 | 08.09.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
24 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 81 | 1 | 08.09.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
25 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 81 | 2 | 26.09.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
26 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 82 | 1 | 26.09.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
27 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 87а | 2 | 27.09.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
28 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 88 |  | 27.09.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
29 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 94 | 2 | 11.09.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
30 | Верх-Ирмень с | Коммунистическая ул | 17 |  | 11.09.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
31 | Верх-Ирмень с | Крестьянская ул | 2 |  | 09.09.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
32 | Верх-Ирмень с | Крестьянская ул | 5 |  | 09.09.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
33 | Верх-Ирмень с | Крестьянская ул | 6 |  | 09.09.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
34 | Верх-Ирмень с | Советская ул | 19 |  | 06.09.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
35 | Верх-Ирмень с | Советская ул | 71 |  | 06.09.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
36 | Верх-Ирмень с | Тельмана ул | 21/1 |  | 12.09.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
37 | Верх-Ирмень с | Тельмана ул | 8/1 |  | 12.09.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
38 | Верх-Ирмень с | Чекина ул | 15 |  | 12.09.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
39 | Красный Яр с | Кирова ул | 47 |  | 28.09.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
40 | Красный Яр с | Красикова ул | 1 | 2 | 10.09.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
41 | Красный Яр с | Красикова ул | 14 |  | 10.09.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
42 | Красный Яр с | Красикова ул | 6 | 2 | 10.09.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
43 | Красный Яр с | Ленина ул | 17 |  | 21.09.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
44 | Красный Яр с | Новая ул | 5 | 2 | 21.09.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
45 | Красный Яр с | Новая ул | 7 | 2 | 21.09.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
46 | Красный Яр с | Советская ул | 41 | 2 | 20.09.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
47 | Красный Яр с | Щорса ул | 24 |  | 20.09.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
48 | Новопичугово с | Кирова ул | 17 | 1 | 20.09.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
49 | Новопичугово с | Кирова ул | 28 |  | 14.09.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
50 | Новопичугово с | Кирова ул | 60 |  | 14.09.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
51 | Новопичугово с | Ленина ул | 39 |  | 03.09.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
52 | Новопичугово с | Ленина ул | 6 |  | 03.09.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
53 | Новопичугово с | Ленина ул | 8/1 |  | 03.09.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
54 | Новопичугово с | Новая ул | 19 |  | 17.09.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
55 | Новопичугово с | Новая ул | 4 |  | 17.09.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
56 | Новопичугово с | Новая ул | 7 | 1 | 17.09.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
57 | Новопичугово с | Трактовая ул | 10 |  | 13.09.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
58 | Новопичугово с | Трактовая ул | 22 |  | 13.09.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
59 | Новопичугово с | Школьная ул | 36 |  | 18.09.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
60 | Новопичугово с | Школьная ул | 41 | 2 | 18.09.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
61 | Новопичугово с | Школьная ул | 54 |  | 02.09.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
62 | Новопичугово с | Школьная ул | 62 |  | 02.09.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852

## октябрь 2021
Филиал ООО "Газпром газораспределение Томск" в Новосибирской области
Верх-Ирменский участок
ПЛАН-ГРАФИК
План-график обслуживания ВДГО/ВКГО на октябрь 2021г.
№ п/п | Населенный пункт | Улица | Номер дома | Номер квартиры | Дата начала проведения работ | Время начала и окончания работ | Контактный телефон ответственной службы ВДГО (стационар)
1 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 106 |  | 08.10.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
2 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 112 | 2 | 08.10.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
3 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 113 | 1 | 08.10.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
4 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 113 | 2 | 16.10.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
5 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 118 | 6 | 16.10.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
6 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 144 | 1 | 16.10.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
7 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 146 | 1 | 09.10.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
8 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 161 |  | 09.10.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
9 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 162 |  | 17.10.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
10 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 26 |  | 17.10.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
11 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 27 |  | 17.10.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
12 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 40 | 1 | 10.10.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
13 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 54 | 2 | 10.10.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
14 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 54 | 3 | 18.10.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
15 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 57 | 2 | 18.10.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
16 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 58 | 1 | 19.10.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
17 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 58 | 2 | 19.10.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
18 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 67 | 1 | 11.10.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
19 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 67 | 2 | 11.10.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
20 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 68 | 1 | 11.10.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
21 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 68 | 2 | 20.10.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
22 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 76 | 1 | 20.10.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
23 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 77 |  | 21.10.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
24 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 82 | 2 | 12.10.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
25 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 91 | 1 | 12.10.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
26 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 91 | 2 | 12.10.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
27 | Верх-Ирмень с | Советская ул | 57 |  | 01.10.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
28 | Верх-Ирмень с | Советская ул | 73 |  | 01.10.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
29 | Верх-Ирмень с | Советская ул | 89/1 |  | 01.10.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
30 | Верх-Ирмень с | Тельмана ул | 18/1 |  | 14.10.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
31 | Верх-Ирмень с | Чекина ул | 31 |  | 02.10.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
32 | Верх-Ирмень с | Чекина ул | 38/1 |  | 02.10.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
33 | Верх-Ирмень с | Чекина ул | 39 |  | 13.10.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
34 | Верх-Ирмень с | Чекина ул | 40 |  | 13.10.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
35 | Верх-Ирмень с | Чекина ул | 48 |  | 13.10.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
36 | Красный Яр с | Кирова ул | 38 |  | 03.10.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
37 | Красный Яр с | Ленина ул | 35 | 3 | 03.10.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
38 | Красный Яр с | Мичурина ул | 10 |  | 03.10.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
39 | Красный Яр с | Мичурина ул | 12 | 2 | 07.10.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
40 | Красный Яр с | Сибирская ул | 1 | 1 | 07.10.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
41 | Красный Яр с | Сибирская ул | 11 |  | 22.10.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
42 | Красный Яр с | Сибирская ул | 12 |  | 22.10.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
43 | Красный Яр с | Сибирская ул | 20 |  | 22.10.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
44 | Красный Яр с | Сибирская ул | 30 |  | 18.10.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
45 | Красный Яр с | Сибирская ул | 46 |  | 23.10.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
46 | Красный Яр с | Сибирская ул | 5 | 1 | 23.10.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
47 | Красный Яр с | Сибирская ул | 70 |  | 21.10.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
48 | Красный Яр с | Советская ул | 4 | 1 | 24.10.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
49 | Красный Яр с | Советская ул | 4 | 2 | 24.10.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
50 | Красный Яр с | Советская ул | 47 | 2 | 24.10.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
51 | Красный Яр с | Советская ул | 5 | 1 | 25.10.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
52 | Красный Яр с | Советская ул | 7 | 2 | 25.10.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
53 | Красный Яр с | Чапаева ул | 8 |  | 25.10.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
54 | Красный Яр с | Щорса ул | 18 |  | 26.10.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
55 | Красный Яр с | Щорса ул | 28 |  | 26.10.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
56 | Красный Яр с | Щорса ул | 51 |  | 26.10.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
57 | Новопичугово с | Кирова ул | 17 | 2 | 27.10.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
58 | Новопичугово с | Кирова ул | 37 |  | 27.10.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
59 | Новопичугово с | Ленина ул | 28 |  | 28.10.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
60 | Новопичугово с | Ленина ул | 33 | 2 | 28.10.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
61 | Новопичугово с | Ленина ул | 43 | 2 | 15.10.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
62 | Новопичугово с | Ленина ул | 46 | 3 | 15.10.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
63 | Новопичугово с | Ленина ул | 5 |  | 14.10.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
64 | Новопичугово с | Ленина ул | 9 |  | 14.10.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
65 | Новопичугово с | Советская ул | 22 | 1 | 05.10.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
66 | Новопичугово с | Советская ул | 22 | 2 | 05.10.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
67 | Новопичугово с | Школьная ул | 33 | 1 | 06.10.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
68 | Новопичугово с | Школьная ул | 33 | 2 | 06.10.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
69 | Новопичугово с | Школьная ул | 48 | 1 | 06.10.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
70 | Новопичугово с | Школьная ул | 49 |  | 29.10.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
71 | Новопичугово с | Школьная ул | 56 |  | 04.10.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
72 | Новопичугово с | Школьная ул | 60 | 2 | 04.10.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
73 | Новопичугово с | Школьная ул | 64 |  | 04.10.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852

## ноябрь 2021
Филиал ООО "Газпром газораспределение Томск" в Новосибирской области
Верх-Ирменский участок
ПЛАН-ГРАФИК
План-график обслуживания ВДГО/ВКГО на ноябрь 2021г.
№ п/п | Населенный пункт | Улица | Номер дома | Номер квартиры | Дата начала проведения работ | Время начала и окончания работ | Контактный телефон ответственной службы ВДГО (стационар)
1 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 100 | 2 | 08.11.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
2 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 102 | 2 | 08.11.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
3 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 103 | 2 | 12.11.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
4 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 103/1 | 5 | 12.11.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
5 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 103/1 | 6 | 19.11.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
6 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 108 |  | 19.11.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
7 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 110 |  | 28.11.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
8 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 111 | 1 | 28.11.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
9 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 121 | 2 | 09.11.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
10 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 148 |  | 09.11.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
11 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 157 | 2 | 13.11.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
12 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 41 | 2 | 13.11.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
13 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 52 | 4 | 26.11.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
14 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 65 | 2 | 26.11.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
15 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 79 |  | 26.11.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
16 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 85 | 1 | 25.11.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
17 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 87 | 1 | 27.11.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
18 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 96 |  | 20.11.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
19 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 99 | 1 | 20.11.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
20 | Верх-Ирмень с | Советская ул | 10 |  | 01.11.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
21 | Верх-Ирмень с | Советская ул | 13 |  | 01.11.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
22 | Верх-Ирмень с | Советская ул | 20 |  | 24.11.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
23 | Верх-Ирмень с | Советская ул | 5 | 1 | 24.11.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
24 | Верх-Ирмень с | Советская ул | 5а |  | 24.11.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
25 | Верх-Ирмень с | Тельмана ул | 6 |  | 02.11.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
26 | Верх-Ирмень с | Тельмана ул | 6а |  | 02.11.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
27 | Верх-Ирмень с | Тельмана ул | 8 |  | 15.11.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
28 | Верх-Ирмень с | Чекина ул | 38 |  | 15.11.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
29 | Верх-Ирмень с | Чекина ул | 8 |  | 15.11.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
30 | Красный Яр с | Кирова ул | 51а |  | 18.11.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
31 | Красный Яр с | Кирова ул | 67 |  | 18.11.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
32 | Красный Яр с | Красикова ул | 1/1 |  | 03.11.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
33 | Красный Яр с | Красикова ул | 19 |  | 03.11.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
34 | Красный Яр с | Красикова ул | 9 | 2 | 16.11.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
35 | Красный Яр с | Ленина ул | 40 |  | 16.11.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
36 | Красный Яр с | Щорса ул | 16 |  | 14.11.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
37 | Красный Яр с | Щорса ул | 34 |  | 14.11.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
38 | Красный Яр с | Щорса ул | 70 |  | 23.11.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
39 | Красный Яр с | Щорса ул | 72 |  | 23.11.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
40 | Новопичугово с | Кирова ул | 24 |  | 10.11.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
41 | Новопичугово с | Кирова ул | 38а |  | 10.11.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
42 | Новопичугово с | Ленина ул | 48 | 2 | 17.11.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
43 | Новопичугово с | Ленина ул | 48 | 3 | 17.11.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
44 | Новопичугово с | Ленина ул | 48 | 4 | 17.11.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
45 | Новопичугово с | Новая ул | 1 | 4 | 22.11.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
46 | Новопичугово с | Трактовая ул | 37 |  | 22.11.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
47 | Новопичугово с | Трактовая ул | 39 |  | 22.11.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
48 | Новопичугово с | Школьная ул | 25 | 2 | 11.11.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
49 | Новопичугово с | Школьная ул | 46 | 2 | 11.11.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
50 | Новопичугово с | Школьная ул | 55 |  | 21.11.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
51 | Новопичугово с | Школьная ул | 68 |  | 21.11.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852

## декабрь 2021
Филиал ООО "Газпром газораспределение Томск" в Новосибирской области
Верх-Ирменский участок
ПЛАН-ГРАФИК
План-график обслуживания ВДГО/ВКГО на декабрь 2021г.
№ п/п | Населенный пункт | Улица | Номер дома | Номер квартиры | Дата начала проведения работ | Время начала и окончания работ | Контактный телефон ответственной службы ВДГО (стационар)
1 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 118 | 1 | 05.12.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
2 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 118 | 2 | 14.12.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
3 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 118 | 3 | 14.12.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
4 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 118 | 4 | 20.12.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
5 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 121 | 1 | 20.12.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
6 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 123 | 1 | 20.12.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
7 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 147 |  | 07.12.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
8 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 157 | 1 | 03.12.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
9 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 161/1 |  | 07.12.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
10 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 167/1 |  | 25.12.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
11 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 54 | 1 | 25.12.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
12 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 74 |  | 22.12.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
13 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 76 | 2 | 22.12.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
14 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 85 | 2 | 22.12.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
15 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 95 | 1 | 15.12.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
16 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 95 | 2 | 15.12.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
17 | Верх-Ирмень с | Коммунистическая ул | 1 |  | 11.12.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
18 | Верх-Ирмень с | Коммунистическая ул | 14 |  | 23.12.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
19 | Верх-Ирмень с | Коммунистическая ул | 25/1 |  | 23.12.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
20 | Верх-Ирмень с | Крестьянская ул | 21 |  | 21.12.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
21 | Верх-Ирмень с | Советская ул | 2 |  | 11.12.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
22 | Верх-Ирмень с | Советская ул | 30 |  | 21.12.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
23 | Верх-Ирмень с | Советская ул | 58/1 |  | 21.12.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
24 | Верх-Ирмень с | Советская ул | 6 |  | 01.12.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
25 | Верх-Ирмень с | Советская ул | 60/1 |  | 01.12.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
26 | Верх-Ирмень с | Советская ул | 62 |  | 09.12.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
27 | Верх-Ирмень с | Советская ул | 85 |  | 09.12.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
28 | Верх-Ирмень с | Тельмана ул | 11 |  | 09.12.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
29 | Верх-Ирмень с | Чекина ул | 22/1 |  | 02.12.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
30 | Верх-Ирмень с | Чекина ул | 27 |  | 02.12.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
31 | Верх-Ирмень с | Чекина ул | 3 |  | 13.12.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
32 | Верх-Ирмень с | Чекина ул | 50 |  | 13.12.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
33 | Верх-Ирмень с | Чекина ул | 5а |  | 13.12.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
34 | Верх-Ирмень с | Чекина ул | 7 |  | 26.12.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
35 | Красный Яр с | Кирова ул | 39/1 |  | 06.12.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
36 | Красный Яр с | Кирова ул | 53 |  | 06.12.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
37 | Красный Яр с | Ленина ул | 12 |  | 24.12.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
38 | Красный Яр с | Мира ул | 19 |  | 24.12.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
39 | Красный Яр с | Мира ул | 65 |  | 12.12.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
40 | Красный Яр с | Новая ул | 4а |  | 12.12.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
41 | Красный Яр с | Сибирская ул | 74 |  | 04.12.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
42 | Красный Яр с | Щорса ул | 11 |  | 19.12.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
43 | Красный Яр с | Щорса ул | 59 |  | 19.12.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
44 | Красный Яр с | Щорса ул | 63 |  | 19.12.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
45 | Новопичугово с | Кирова ул | 23 | 1 | 18.12.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
46 | Новопичугово с | Кирова ул | 34 |  | 18.12.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
47 | Новопичугово с | Кирова ул | 42 |  | 08.12.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
48 | Новопичугово с | Конечный пер | 1 |  | 08.12.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
49 | Новопичугово с | Ленина ул | 12 |  | 17.12.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
50 | Новопичугово с | Ленина ул | 32 |  | 17.12.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
51 | Новопичугово с | Ленина ул | 8 | 1 | 10.12.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
52 | Новопичугово с | Новая ул | 1 | 1 | 10.12.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
53 | Новопичугово с | Трактовая ул | 11 |  | 10.12.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
54 | Новопичугово с | Трактовая ул | 34 |  | 27.12.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
55 | Новопичугово с | Трактовая ул | 8 |  | 27.12.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
56 | Новопичугово с | Школьная ул | 18 |  | 16.12.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
57 | Новопичугово с | Школьная ул | 22 | 2 | 16.12.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852
58 | Новопичугово с | Школьная ул | 43 | 1 | 16.12.2021 | с 10:00 до 19:00 | (383 59) 20-852