## 2022
Филиал ООО "Газпром газораспределение Томск" в Новосибирской области
Горновский участок
ПЛАН-ГРАФИК
проведения технического обслуживания внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования на 2022г.
№ п/п | Наименование населенного пункта | Местонахождение объекта | Кол-во абонентов
1.Внутридомовое (внутрицеховое) газовое оборудование
ИЮНЬ
1 | Буготак ж/д_ст | Тополевая ул д. 22 | 1
ИЮЛЬ
2 | Буготак ж/д_ст | Березовая ул д. 14; д. 18; д. 26; Железнодорожная ул д. 41; Майская ул д. 14; Привокзальная ул д. 30/1(кв. 2); д. 56; Шоссейная ул д. 15 | 8
АВГУСТ
3 | Буготак ж/д_ст | Березовая ул д. 3; Железнодорожная ул д. 37; Привокзальная ул д. 15а(кв. 2); д. 30/2(кв. 1, 3); Элеваторная ул д. 1(кв. 1) | 6
ОКТЯБРЬ
4 | Буготак ж/д_ст | Береговая ул д. 26; Железнодорожная ул д. 9(кв. 2); Привокзальная ул д. 15а(кв. 1); д. 17(кв. 1); д. 30/1(кв. 1); д. 34; Сенная ул д. 24; Элеваторная ул д. 5 | 8
ДЕКАБРЬ
5 | Буготак ж/д_ст | Железнодорожная ул д. 7 | 1
ЯНВАРЬ
6 | Буготак с | Зеленая ул д. 1/1 | 1
ФЕВРАЛЬ
7 | Буготак с | Колхозная ул д. 57 | 1
ИЮНЬ
8 | Буготак с | Колхозная ул д. 61 | 1
ИЮЛЬ
9 | Буготак с | Колхозная ул д. 1(кв. 1); д. 64; д. 70/1; д. 76; Молодежная ул д. 13(кв. 2); д. 14(кв. 1); д. 15(кв. 2); д. 16(кв. 1); Советская ул д. 35 | 9
АВГУСТ
10 | Буготак с | Зеленая ул д. 6; Колхозная ул д. 75; д. 78; Молодежная ул д. 18(кв. 2); д. 37; Советская ул д. 19; д. 52; Центральный пер д. 5(кв. 1, 2) | 9
СЕНТЯБРЬ
11 | Буготак с | Советская ул д. 48; д. 66 | 2
ОКТЯБРЬ
12 | Буготак с | Колхозная ул д. 66; д. 69а; Мира ул д. 4; д. 9; Молодежная ул д. 11(кв. 2); д. 16(кв. 2); д. 4(кв. 1); д. 5(кв. 2); д. 9(кв. 2) | 9
НОЯБРЬ
13 | Буготак с | Мира ул д. 1(кв. 1); д. 2; Молодежная ул д. 13(кв. 1); Поперечная ул д. 9А; Советская ул д. 11; д. 15; д. 26; д. 60 | 8
ДЕКАБРЬ
14 | Буготак с | Колхозная ул д. 53; Мира ул д. 11; д. 20(кв. 1); Молодежная ул д. 29; Поперечная ул д. 17; д. 26; Советская ул д. 34 | 7
ЯНВАРЬ
15 | Горный рп | Строительная ул д. 41 | 1
МАРТ
16 | Горный рп | Березовая ул д. 17; Звездная ул д. 7а; Новогодняя ул д. 17/1; Строительная ул д. 23а | 4
МАЙ
17 | Горный рп | Сибирская ул д. 40 | 1
ИЮНЬ
18 | Горный рп | Ленина ул д. 14Г; Новогодняя ул д. 10; д. 17; Октябрьская ул д. 4 | 4
ИЮЛЬ
19 | Горный рп | Березовая ул д. 15; д. 24; д. 3; Весенняя ул д. 27(кв. 1); д. 29(кв. 1); д. 33(кв. 1, 2); д. 34(кв. 1); д. 37(кв. 2); Ленина ул д. 15а; д. 5; Линейная ул д. 13(кв. 1); Новогодняя ул д. 13; Сибирская ул д. 33(кв. 1); д. 35(кв. 1); Центральная ул д. 10(кв. 1); д. 2(кв. 2); д. 3(кв. 1); Южная ул д. 30 | 19
АВГУСТ
20 | Горный рп | Весенняя ул д. 25(кв. 1); д. 30(кв. 2); Дорожная ул д. 3; Западная ул д. 6; Звездная ул д. 8; Ленина ул д. 10/4; д. 13; д. 15; д. 3а; Новогодняя ул д. 13/1; д. 19; д. 37; Октябрьская ул д. 15; д. 9; Солнечная ул д. 16; д. 17; Центральная ул д. 12(кв. 2); д. 19; Южная ул д. 26; д. 28; д. 3 | 21
СЕНТЯБРЬ
21 | Горный рп | Весенняя ул д. 26(кв. 2); д. 27(кв. 2); Горная ул д. 2; Заводская ул д. 1; Западная ул д. 1(кв. 1); д. 3; Звездная ул д. 4; Ленина ул д. 14б(кв. 1, 2); д. 9; Мира ул д. 39; д. 51; Строительная ул д. 14; д. 28(кв. 1, 2); д. 30(кв. 1, 2); д. 33; д. 36; д. 43; Центральная ул д. 10(кв. 2); д. 35; д. 9(кв. 2); Южная ул д. 20; д. 34(кв. 2) | 25
ОКТЯБРЬ
22 | Горный рп | Березовая ул д. 22; Горная ул д. 4; Западная ул д. 12; Ленина ул д. 21; Мира ул д. 15; д. 7; Новогодняя ул д. 21; д. 41; Сибирская ул д. 19; д. 31(кв. 1); д. 41(кв. 2); Строительная ул д. 35; Южная ул д. 20а | 13
НОЯБРЬ
23 | Горный рп | Горная ул д. 1А; Дзержинского ул д. 21(кв. 1); Заводская ул д. 15; Западная ул д. 1(кв. 2); Звездная ул д. 5; д. 7; Ленина ул д. 8; Новогодняя ул д. 2; Октябрьская ул д. 11; д. 3(кв. 2); Сибирская ул д. 33(кв. 2); д. 34(кв. 1); д. 37(кв. 2); Советская ул д. 32; Строительная ул д. 10; Южная ул д. 6 | 16
ДЕКАБРЬ
24 | Горный рп | Весенняя ул д. 34(кв. 2); д. 36(кв. 2); Дзержинского ул д. 19(кв. 3); Заводская ул д. 14; д. 3; Луговая ул д. 2(кв. 2); Новогодняя ул д. 12; д. 25; Строительная ул д. 38; Центральная ул д. 11(кв. 2); д. 21 | 11
ИЮНЬ
25 | Ермачиха д | Сахалинская ул д. 17 | 1
АВГУСТ
26 | Ермачиха д | Каменская ул д. 19 | 1
СЕНТЯБРЬ
27 | Ермачиха д | Каменская ул д. 17 | 1
ОКТЯБРЬ
28 | Ермачиха д | Каменская ул д. 33; д. 7; д. 77 | 3
НОЯБРЬ
29 | Ермачиха д | Каменская ул д. 1; д. 9; Сахалинская ул д. 18; Сопочная ул д. 3 | 4
ДЕКАБРЬ
30 | Ермачиха д | Каменская ул д. 47; д. 5 | 2
МАРТ
31 | Льниха с | Коммунистическая ул д. 5(кв. 1) | 1
МАЙ
32 | Льниха с | Железнодорожная ул д. 3; д. 5; Коммунистическая ул д. 3; Лесная ул д. 3; д. 4; д. 6; д. 7; д. 8; д. 9; Молодежная ул д. 11(кв. 1); д. 9(кв. 2); Новая ул д. 2(кв. 1); Центральная ул д. 36(кв. 1); д. 38(кв. 2) | 14
ИЮНЬ
33 | Льниха с | Молодежная ул д. 5; Новая ул д. 11; д. 24; Центральная ул д. 9 | 4
ИЮЛЬ
34 | Льниха с | Железнодорожная ул д. 10; Молодежная ул д. 34(кв. 1); Центральная ул д. 37(кв. 2) | 3
АВГУСТ
35 | Льниха с | Молодежная ул д. 29(кв. 2); Новая ул д. 18; д. 4(кв. 2); Центральная ул д. 23; д. 8 | 5
СЕНТЯБРЬ
36 | Льниха с | Коммунистическая ул д. 1(кв. 2); д. 4; Молодежная ул д. 13; Новая ул д. 3(кв. 1, 2) | 5
ОКТЯБРЬ
37 | Льниха с | Коммунистическая ул д. 1(кв. 1, 3, 4); д. 8; Новая ул д. 10; д. 14; Центральная ул д. 10; д. 17 | 8
НОЯБРЬ
38 | Льниха с | Молодежная ул д. 15; Новая ул д. 2(кв. 2); Центральная ул д. 39 | 3
ДЕКАБРЬ
39 | Льниха с | Новая ул д. 20; Центральная ул д. 29 | 2
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
ТО – техническое обслуживание
ВДГО - внутридомовое газовое оборудование

## январь 2022
Филиал ООО "Газпром газораспределение Томск" в Новосибирской области
Горновский участок
План-график обслуживания ВДГО/ВКГО на январь 2022г.
№ п/п | Населенный пункт | Улица | Номер дома | Номер квартиры | Дата начала проведения работ | Время начала и окончания работ | Контактный телефон ответственной службы ВДГО (стационар)
1 | Горный рп | Строительная ул | 41 |  | 10.01.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14

## февраль 2022
Филиал ООО "Газпром газораспределение Томск" в Новосибирской области
Горновский участок
ПЛАН-ГРАФИК
План-график обслуживания ВДГО/ВКГО на февраль 2022г.
№ п/п | Населенный пункт | Улица | Номер дома | Номер квартиры | Дата начала проведения работ | Время начала и окончания работ | Контактный телефон ответственной службы ВДГО (стационар)
1 | Буготак с | Колхозная ул | 57 |  | 01.02.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14

## март 2022
Филиал ООО "Газпром газораспределение Томск" в Новосибирской области
Горновский участок
ПЛАН-ГРАФИК
План-график обслуживания ВДГО/ВКГО на март 2022г.
№ п/п | Населенный пункт | Улица | Номер дома | Номер квартиры | Дата начала проведения работ | Время начала и окончания работ | Контактный телефон ответственной службы ВДГО (стационар)
1 | Горный рп | Березовая ул | 17 |  | 01.03.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
2 | Горный рп | Звездная ул | 7а |  | 10.03.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
3 | Горный рп | Новогодняя ул | 17/1 |  | 16.03.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
4 | Горный рп | Строительная ул | 23а |  | 23.03.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
5 | Льниха с | Коммунистическая ул | 5 | 1 | 31.03.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14

## май 2022
Филиал ООО "Газпром газораспределение Томск" в Новосибирской области
Горновский участок
ПЛАН-ГРАФИК
План-график обслуживания ВДГО/ВКГО на май 2022г.
№ п/п | Населенный пункт | Улица | Номер дома | Номер квартиры | Дата начала проведения работ | Время начала и окончания работ | Контактный телефон ответственной службы ВДГО (стационар)
1 | Горный рп | Сибирская ул | 40 |  | 01.05.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
2 | Льниха с | Железнодорожная ул | 3 |  | 03.05.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
3 | Льниха с | Железнодорожная ул | 5 |  | 05.05.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
4 | Льниха с | Коммунистическая ул | 3 |  | 07.05.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
5 | Льниха с | Лесная ул | 3 |  | 09.05.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
6 | Льниха с | Лесная ул | 4 |  | 11.05.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
7 | Льниха с | Лесная ул | 6 |  | 13.05.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
8 | Льниха с | Лесная ул | 7 |  | 15.05.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
9 | Льниха с | Лесная ул | 8 |  | 17.05.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
10 | Льниха с | Лесная ул | 9 |  | 19.05.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
11 | Льниха с | Молодежная ул | 11 | 1 | 21.05.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
12 | Льниха с | Молодежная ул | 9 | 2 | 23.05.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
13 | Льниха с | Новая ул | 2 | 1 | 25.05.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
14 | Льниха с | Центральная ул | 36 | 1 | 27.05.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
15 | Льниха с | Центральная ул | 38 | 2 | 29.05.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14

## июнь 2022
Филиал ООО "Газпром газораспределение Томск" в Новосибирской области
Горновский участок
ПЛАН-ГРАФИК
План-график обслуживания ВДГО/ВКГО на июнь 2022г.
№ п/п | Населенный пункт | Улица | Номер дома | Номер квартиры | Дата начала проведения работ | Время начала и окончания работ | Контактный телефон ответственной службы ВДГО (стационар)
1 | Буготак ж/д_ст | Тополевая ул | 22 |  | 01.06.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
2 | Буготак с | Колхозная ул | 61 |  | 04.06.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
3 | Горный рп | Ленина ул | 14Г |  | 07.06.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
4 | Горный рп | Новогодняя ул | 10 |  | 10.06.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
5 | Горный рп | Новогодняя ул | 17 |  | 13.06.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
6 | Горный рп | Октябрьская ул | 4 |  | 16.06.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
7 | Ермачиха д | Сахалинская ул | 17 |  | 19.06.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
8 | Льниха с | Молодежная ул | 5 |  | 22.06.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
9 | Льниха с | Новая ул | 11 |  | 25.06.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
10 | Льниха с | Новая ул | 24 |  | 28.06.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
11 | Льниха с | Центральная ул | 9 |  | 30.06.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14

## июль 2022
Филиал ООО "Газпром газораспределение Томск" в Новосибирской области
Горновский участок
ПЛАН-ГРАФИК
План-график обслуживания ВДГО/ВКГО на июль 2022г.
№ п/п | Населенный пункт | Улица | Номер дома | Номер квартиры | Дата начала проведения работ | Время начала и окончания работ | Контактный телефон ответственной службы ВДГО (стационар)
1 | Буготак ж/д_ст | Березовая ул | 14 |  | 01.07.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
2 | Буготак ж/д_ст | Березовая ул | 18 |  | 02.07.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
3 | Буготак ж/д_ст | Березовая ул | 26 |  | 03.07.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
4 | Буготак ж/д_ст | Железнодорожная ул | 41 |  | 04.07.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
5 | Буготак ж/д_ст | Майская ул | 14 |  | 05.07.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
6 | Буготак ж/д_ст | Привокзальная ул | 30/1 | 2 | 06.07.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
7 | Буготак ж/д_ст | Привокзальная ул | 56 |  | 07.07.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
8 | Буготак ж/д_ст | Шоссейная ул | 15 |  | 08.07.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
9 | Буготак с | Колхозная ул | 1 | 1 | 09.07.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
10 | Буготак с | Колхозная ул | 64 |  | 10.07.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
11 | Буготак с | Колхозная ул | 70/1 |  | 11.07.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
12 | Буготак с | Колхозная ул | 76 |  | 12.07.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
13 | Буготак с | Молодежная ул | 13 | 2 | 13.07.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
14 | Буготак с | Молодежная ул | 14 | 1 | 14.07.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
15 | Буготак с | Молодежная ул | 15 | 2 | 15.07.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
16 | Буготак с | Молодежная ул | 16 | 1 | 16.07.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
17 | Буготак с | Советская ул | 35 |  | 17.07.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
18 | Горный рп | Березовая ул | 15 |  | 18.07.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
19 | Горный рп | Березовая ул | 24 |  | 19.07.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
20 | Горный рп | Березовая ул | 3 |  | 20.07.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
21 | Горный рп | Весенняя ул | 27 | 1 | 21.07.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
22 | Горный рп | Весенняя ул | 29 | 1 | 22.07.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
23 | Горный рп | Весенняя ул | 33 | 1 | 23.07.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
24 | Горный рп | Весенняя ул | 33 | 2 | 24.07.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
25 | Горный рп | Весенняя ул | 34 | 1 | 25.07.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
26 | Горный рп | Весенняя ул | 37 | 2 | 26.07.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
27 | Горный рп | Ленина ул | 15А |  | 27.07.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
28 | Горный рп | Ленина ул | 5 |  | 28.07.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
29 | Горный рп | Линейная ул | 13 | 1 | 28.07.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
30 | Горный рп | Новогодняя ул | 13 |  | 28.07.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
31 | Горный рп | Сибирская ул | 33 | 1 | 29.07.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
32 | Горный рп | Сибирская ул | 35 | 1 | 29.07.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
33 | Горный рп | Центральная ул | 10 | 1 | 29.07.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
34 | Горный рп | Центральная ул | 2 | 2 | 30.07.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
35 | Горный рп | Центральная ул | 3 | 1 | 30.07.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
36 | Горный рп | Южная ул | 30 |  | 30.07.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
37 | Льниха с | Железнодорожная ул | 10 |  | 31.07.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
38 | Льниха с | Молодежная ул | 34 | 1 | 31.07.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
39 | Льниха с | Центральная ул | 37 | 2 | 31.07.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14

## август 2022
Филиал ООО "Газпром газораспределение Томск" в Новосибирской области
Горновский участок
ПЛАН-ГРАФИК
План-график обслуживания ВДГО/ВКГО на август 2022г.
№ п/п | Населенный пункт | Улица | Номер дома | Номер квартиры | Дата начала проведения работ | Время начала и окончания работ | Контактный телефон ответственной службы ВДГО (стационар)
1 | Буготак ж/д_ст | Березовая ул | 3 |  | 01.08.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
2 | Буготак ж/д_ст | Железнодорожная ул | 37 |  | 02.08.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
3 | Буготак ж/д_ст | Привокзальная ул | 15А | 2 | 03.08.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
4 | Буготак ж/д_ст | Привокзальная ул | 30/2 | 1 | 04.08.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
5 | Буготак ж/д_ст | Привокзальная ул | 30/2 | 3 | 05.08.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
6 | Буготак ж/д_ст | Элеваторная ул | 1 | 1 | 06.08.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
7 | Буготак с | Зеленая ул | 6 |  | 07.08.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
8 | Буготак с | Колхозная ул | 75 |  | 08.08.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
9 | Буготак с | Колхозная ул | 78 |  | 09.08.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
10 | Буготак с | Молодежная ул | 18 | 2 | 10.08.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
11 | Буготак с | Молодежная ул | 37 |  | 11.08.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
12 | Буготак с | Советская ул | 19 |  | 12.08.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
13 | Буготак с | Советская ул | 52 |  | 13.08.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
14 | Буготак с | Центральный пер | 5 | 1 | 14.08.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
15 | Буготак с | Центральный пер | 5 | 2 | 15.08.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
16 | Горный рп | Весенняя ул | 25 | 1 | 16.08.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
17 | Горный рп | Весенняя ул | 30 | 2 | 17.08.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
18 | Горный рп | Дорожная ул | 3 |  | 18.08.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
19 | Горный рп | Западная ул | 6 |  | 19.08.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
20 | Горный рп | Звездная ул | 8 |  | 20.08.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
21 | Горный рп | Ленина ул | 10/4 |  | 21.08.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
22 | Горный рп | Ленина ул | 13 |  | 22.08.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
23 | Горный рп | Ленина ул | 15 |  | 23.08.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
24 | Горный рп | Ленина ул | 3а |  | 24.08.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
25 | Горный рп | Новогодняя ул | 13/1 |  | 25.08.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
26 | Горный рп | Новогодняя ул | 19 |  | 26.08.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
27 | Горный рп | Новогодняя ул | 37 |  | 26.08.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
28 | Горный рп | Октябрьская ул | 15 |  | 26.08.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
29 | Горный рп | Октябрьская ул | 9 |  | 27.08.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
30 | Горный рп | Солнечная ул | 16 |  | 27.08.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
31 | Горный рп | Солнечная ул | 17 |  | 27.08.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
32 | Горный рп | Центральная ул | 12 | 2 | 28.08.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
33 | Горный рп | Центральная ул | 19 |  | 28.08.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
34 | Горный рп | Южная ул | 26 |  | 28.08.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
35 | Горный рп | Южная ул | 28 |  | 29.08.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
36 | Горный рп | Южная ул | 3 |  | 29.08.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
37 | Ермачиха д | Каменская ул | 19 |  | 29.08.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
38 | Льниха с | Молодежная ул | 29 | 2 | 30.08.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
39 | Льниха с | Новая ул | 18 |  | 30.08.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
40 | Льниха с | Новая ул | 4 | 2 | 30.08.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
41 | Льниха с | Центральная ул | 23 |  | 31.08.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
42 | Льниха с | Центральная ул | 8 |  | 31.08.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14

## сентябрь 2022
Филиал ООО "Газпром газораспределение Томск" в Новосибирской области
Горновский участок
ПЛАН-ГРАФИК
План-график обслуживания ВДГО/ВКГО на сентябрь 2022г.
№ п/п | Населенный пункт | Улица | Номер дома | Номер квартиры | Дата начала проведения работ | Время начала и окончания работ | Контактный телефон ответственной службы ВДГО (стационар)
1 | Буготак с | Советская ул | 48 |  | 01.09.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
2 | Буготак с | Советская ул | 66 |  | 02.09.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
3 | Горный рп | Весенняя ул | 26 | 2 | 03.09.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
4 | Горный рп | Весенняя ул | 27 | 2 | 09.09.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
5 | Горный рп | Горная ул | 2 |  | 04.09.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
6 | Горный рп | Заводская ул | 1 |  | 05.09.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
7 | Горный рп | Западная ул | 1 | 1 | 06.09.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
8 | Горный рп | Западная ул | 3 |  | 07.09.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
9 | Горный рп | Звездная ул | 4 |  | 08.09.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
10 | Горный рп | Ленина ул | 14б | 1 | 09.09.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
11 | Горный рп | Ленина ул | 14б | 2 | 10.09.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
12 | Горный рп | Ленина ул | 9 |  | 11.09.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
13 | Горный рп | Мира ул | 39 |  | 12.09.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
14 | Горный рп | Мира ул | 51 |  | 13.09.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
15 | Горный рп | Строительная ул | 14 |  | 14.09.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
16 | Горный рп | Строительная ул | 28 | 1 | 15.09.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
17 | Горный рп | Строительная ул | 28 | 2 | 16.09.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
18 | Горный рп | Строительная ул | 30 | 1 | 17.09.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
19 | Горный рп | Строительная ул | 30 | 2 | 18.09.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
20 | Горный рп | Строительная ул | 33 |  | 19.09.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
21 | Горный рп | Строительная ул | 36 |  | 20.09.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
22 | Горный рп | Строительная ул | 43 |  | 21.09.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
23 | Горный рп | Центральная ул | 10 | 2 | 22.09.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
24 | Горный рп | Центральная ул | 35 |  | 23.09.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
25 | Горный рп | Центральная ул | 9 | 2 | 24.09.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
26 | Горный рп | Южная ул | 20 |  | 25.09.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
27 | Горный рп | Южная ул | 34 | 2 | 26.09.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
28 | Ермачиха д | Каменская ул | 17 |  | 27.09.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
29 | Льниха с | Коммунистическая ул | 1 | 2 | 28.09.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
30 | Льниха с | Коммунистическая ул | 4 |  | 29.09.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
31 | Льниха с | Молодежная ул | 13 |  | 29.09.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
32 | Льниха с | Новая ул | 3 | 1 | 30.09.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
33 | Льниха с | Новая ул | 3 | 2 | 30.09.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14

## октябрь 2022
Филиал ООО "Газпром газораспределение Томск" в Новосибирской области
Горновский участок
ПЛАН-ГРАФИК
План-график обслуживания ВДГО/ВКГО на октябрь 2022г.
№ п/п | Населенный пункт | Улица | Номер дома | Номер квартиры | Дата начала проведения работ | Время начала и окончания работ | Контактный телефон ответственной службы ВДГО (стационар)
1 | Буготак ж/д_ст | Береговая ул | 26 |  | 01.10.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
2 | Буготак ж/д_ст | Железнодорожная ул | 9 | 2 | 02.10.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
3 | Буготак ж/д_ст | Привокзальная ул | 15А | 1 | 03.10.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
4 | Буготак ж/д_ст | Привокзальная ул | 17 | 1 | 04.10.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
5 | Буготак ж/д_ст | Привокзальная ул | 30/1 | 1 | 05.10.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
6 | Буготак ж/д_ст | Привокзальная ул | 34 |  | 06.10.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
7 | Буготак ж/д_ст | Сенная ул | 24 |  | 07.10.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
8 | Буготак ж/д_ст | Элеваторная ул | 5 |  | 08.10.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
9 | Буготак с | Колхозная ул | 66 |  | 09.10.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
10 | Буготак с | Колхозная ул | 69а |  | 10.10.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
11 | Буготак с | Мира ул | 4 |  | 11.10.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
12 | Буготак с | Мира ул | 9 |  | 12.10.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
13 | Буготак с | Молодежная ул | 11 | 2 | 13.10.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
14 | Буготак с | Молодежная ул | 16 | 2 | 14.10.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
15 | Буготак с | Молодежная ул | 4 | 1 | 15.10.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
16 | Буготак с | Молодежная ул | 5 | 2 | 16.10.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
17 | Буготак с | Молодежная ул | 9 | 2 | 17.10.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
18 | Горный рп | Березовая ул | 22 |  | 18.10.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
19 | Горный рп | Горная ул | 4 |  | 19.10.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
20 | Горный рп | Западная ул | 12 |  | 20.10.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
21 | Горный рп | Ленина ул | 21 |  | 21.10.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
22 | Горный рп | Мира ул | 15 |  | 22.10.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
23 | Горный рп | Мира ул | 7 |  | 23.10.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
24 | Горный рп | Новогодняя ул | 21 |  | 24.10.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
25 | Горный рп | Новогодняя ул | 41 |  | 25.10.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
26 | Горный рп | Сибирская ул | 19 |  | 26.10.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
27 | Горный рп | Сибирская ул | 31 | 1 | 26.10.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
28 | Горный рп | Сибирская ул | 41 | 2 | 27.10.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
29 | Горный рп | Строительная ул | 35 |  | 27.10.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
30 | Горный рп | Южная ул | 20а |  | 28.10.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
31 | Ермачиха д | Каменская ул | 33 |  | 28.10.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
32 | Ермачиха д | Каменская ул | 7 |  | 29.10.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
33 | Ермачиха д | Каменская ул | 77 |  | 29.10.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
34 | Льниха с | Коммунистическая ул | 1 | 1 | 29.10.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
35 | Льниха с | Коммунистическая ул | 1 | 3 | 30.10.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
36 | Льниха с | Коммунистическая ул | 1 | 4 | 30.10.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
37 | Льниха с | Коммунистическая ул | 8 |  | 30.10.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
38 | Льниха с | Новая ул | 10 |  | 31.10.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
39 | Льниха с | Новая ул | 14 |  | 31.10.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
40 | Льниха с | Центральная ул | 10 |  | 23.10.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
41 | Льниха с | Центральная ул | 17 |  | 31.10.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14

## ноябрь 2022
Филиал ООО "Газпром газораспределение Томск" в Новосибирской области
Горновский участок
ПЛАН-ГРАФИК
План-график обслуживания ВДГО/ВКГО на ноябрь 2022г.
№ п/п | Населенный пункт | Улица | Номер дома | Номер квартиры | Дата начала проведения работ | Время начала и окончания работ | Контактный телефон ответственной службы ВДГО (стационар)
1 | Буготак с | Мира ул | 1 | 1 | 01.11.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
2 | Буготак с | Мира ул | 2 |  | 15.11.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
3 | Буготак с | Молодежная ул | 13 | 1 | 03.11.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
4 | Буготак с | Поперечная ул | 9А |  | 27.11.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
5 | Буготак с | Советская ул | 11 |  | 17.11.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
6 | Буготак с | Советская ул | 15 |  | 19.11.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
7 | Буготак с | Советская ул | 26 |  | 05.11.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
8 | Буготак с | Советская ул | 60 |  | 14.11.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
9 | Горный рп | Горная ул | 1А |  | 07.11.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
10 | Горный рп | Дзержинского ул | 21 | 1 | 09.11.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
11 | Горный рп | Заводская ул | 15 |  | 13.11.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
12 | Горный рп | Западная ул | 1 | 2 | 11.11.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
13 | Горный рп | Звездная ул | 5 |  | 13.11.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
14 | Горный рп | Звездная ул | 7 |  | 19.11.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
15 | Горный рп | Ленина ул | 8 |  | 15.11.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
16 | Горный рп | Новогодняя ул | 2 |  | 17.11.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
17 | Горный рп | Октябрьская ул | 11 |  | 19.11.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
18 | Горный рп | Октябрьская ул | 3 | 2 | 20.11.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
19 | Горный рп | Сибирская ул | 33 | 2 | 16.11.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
20 | Горный рп | Сибирская ул | 34 | 1 | 21.11.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
21 | Горный рп | Сибирская ул | 37 | 2 | 22.11.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
22 | Горный рп | Советская ул | 32 |  | 22.11.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
23 | Горный рп | Строительная ул | 10 |  | 23.11.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
24 | Горный рп | Южная ул | 6 |  | 30.11.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
25 | Ермачиха д | Каменская ул | 1 |  | 16.11.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
26 | Ермачиха д | Каменская ул | 9 |  | 24.11.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
27 | Ермачиха д | Сахалинская ул | 18 |  | 25.11.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
28 | Ермачиха д | Сопочная ул | 3 |  | 18.11.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
29 | Льниха с | Молодежная ул | 15 |  | 27.11.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
30 | Льниха с | Новая ул | 2 | 2 | 20.11.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
31 | Льниха с | Центральная ул | 39 |  | 30.11.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14

## декабрь 2022
Филиал ООО "Газпром газораспределение Томск" в Новосибирской области
Горновский участок
ПЛАН-ГРАФИК
План-график обслуживания ВДГО/ВКГО на декабрь 2022г.
№ п/п | Населенный пункт | Улица | Номер дома | Номер квартиры | Дата начала проведения работ | Время начала и окончания работ | Контактный телефон ответственной службы ВДГО (стационар)
1 | Буготак ж/д_ст | Железнодорожная ул | 7 |  | 16.12.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
2 | Буготак с | Колхозная ул | 53 |  | 17.12.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
3 | Буготак с | Мира ул | 11 |  | 04.12.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
4 | Буготак с | Мира ул | 20 | 1 | 01.12.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
5 | Буготак с | Молодежная ул | 29 |  | 02.12.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
6 | Буготак с | Поперечная ул | 17 |  | 06.12.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
7 | Буготак с | Поперечная ул | 26 |  | 07.12.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
8 | Буготак с | Советская ул | 34 |  | 02.12.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
9 | Горный рп | Весенняя ул | 34 | 2 | 26.12.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
10 | Горный рп | Весенняя ул | 36 | 2 | 03.12.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
11 | Горный рп | Дзержинского ул | 19 | 3 | 10.12.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
12 | Горный рп | Заводская ул | 14 |  | 24.12.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
13 | Горный рп | Заводская ул | 3 |  | 26.12.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
14 | Горный рп | Луговая ул | 2 | 2 | 13.12.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
15 | Горный рп | Новогодняя ул | 12 |  | 04.12.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
16 | Горный рп | Новогодняя ул | 25 |  | 16.12.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
17 | Горный рп | Строительная ул | 38 |  | 21.12.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
18 | Горный рп | Центральная ул | 11 | 2 | 04.12.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
19 | Горный рп | Центральная ул | 21 |  | 09.12.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
20 | Ермачиха д | Каменская ул | 47 |  | 08.12.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
21 | Ермачиха д | Каменская ул | 5 |  | 25.12.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
22 | Льниха с | Новая ул | 20 |  | 18.12.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14
23 | Льниха с | Центральная ул | 29 |  | 30.12.2022 | с 10:00 до 19:00 | (383-40) 297-14